## Menadzment_projekata
Naziv predmeta | Menadžment projekata
Teme po nastavnim nedeljama - Predavanje
Nastavna nedelja | Nastavna tema
1 | Uvodna razmatranja. Upoznavanje studenata sa strukturom i dinamikom predispitnih obaveza.
2 | Značenje projekta. Projektni zadaci i projektno planiranje.
3 | Ciljne kombinacije projekta. Životni ciklus projektnog modela.
4 | Projekt menadžment.
5 | Proces planiranja projekta. Određivanje aktivnosti i logičke povezanosti.
6 | Učesnici projekta. Projektna dokumentacija.
7 | Realizacija projekta. Struktura projektnih aktivnosti.
8 | Resursi i vremensko planiranje.
9 | Planiranje troškova.
10 | Organizacija, komunikacija.
11 | Timski rad.
12 | Menadžment promena.
13 | Menadžiranje rizika.
14 | Zatvaranje projekta i njegova naknadna analiza.
15 | Ponavljanje. Zaključivanje semestra.
Teme po nastavnim nedeljama - Auditorne vežbe
Nastavna nedelja | Nastavna tema
1 | Uvodna razmatranja.
2 | Najvažnije karakteristike i baza podataka MS project-a.
3 | Osnovna procedura projektovanja.
4 | Izrada plana projekta.
5 | Planiranje vremena za faze. Planiranje zadataka.
6 | Planiranje resursa.
7 | Upravljanje kvalitetom i rizikom.
8 | Povezivanje aktivnosti u MS Project-u.
9 | Preliminarne i naknadne aktivnosti.
10 | Povezivanje aktivnosti.
11 | Vremenske razlike.
12 | Izveštaj.
13 | Priprema za kolokvijum.
14 | Pisanje kolokvijuma.
Teme po nastavnim nedeljama - Laboratorijske vežbe
Nastavna nedelja | Nastavna tema
Termini i teme predispitnih obaveza
Nastavna nedelja | Tip predispitne obaveze i opis predispitne obaveze
13 | Priprema za kolokvijum.
14 | Pisanje kolokvijuma.
15 | Pisanje popravnog kolokvijuma.